АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2019                            с. Лобино                                       № 30

О подготовке прогноза социально-экономического развития

Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 27.03.2018 года № 108-п  «О подготовке прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях своевременной и качественной подготовки прогнозных документов Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план - график мероприятий по подготовке прогноза социально-экономического развития Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, (далее план — график)(Приложение );

2. Заместителю Главы администрации Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, обеспечить в установленные сроки выполнение плана – графика (Приложение ).

3. Признать утратившим силу постановление администрации Лобинского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области от 12.04.2018 года № 23 «О подготовке прогноза социально-экономического развития Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Вестник органов местного самоуправления Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области .

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Лобинского сельсовета

# Краснозерского района

# Новосибирской области                                                                   Ю.А.Довгаль

Коваль Л.В., 70-131

Приложение

к постановлению

администрации

Лобинского сельсовета

Краснозерского района

Новосибирской области

от  31.05.2019  №  30

ПЛАН-график

мероприятий по подготовке прогноза социально-экономического развития Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(далее – план-график)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать в соответствии с Порядком разработки и корректировки прогноза СЭР НСО на среднесрочный период утвержденным постановлением Правительства НСО от 01.12.2015 № 421-п (далее Порядок), и предоставить аналитическую записку по курируемой сфере деятельности, включая основные параметры прогноза СЭР НСО на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, необходимые для целей бюджетного планирования, по установленной форме: В соответствии с приложением № 1 к плану графику | Администрация Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | До 11.06.2019 | УЭРИиЗО |
| 2 | Принять к сведению основные приоритеты СЭР НСО на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, основные параметры прогноза СЭР НСО на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, необходимые для целей бюджетного планирования рассмотренные и одобренные на заседании Правительства Новосибирской области. | МЭР | До 24.06.2019 | Администрация Лобинского сельсовета Краснозерского района |
| 3 | Предоставить для формирования предварительного прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; предварительный прогноз основных показателей социально-экономического развития Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с пояснительной запиской к ним | Администрация Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | до 22.07.2019 | УЭРИиЗО |
| 4 | Разработать прогноз СЭР Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, по форме в соответствии с Приложением № 2 к плану - графику | Администрация Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | Одновременно с принятием решения о внесении проекта местного бюджета в Совет депутатов Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | Администрация Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 5 | Вынести проект прогноза социально-экономического развития Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на публичные слушания | Администрация Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | после 20.11.2019 | Население Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| 6 | Внести необходимые изменения и предоставить на утверждение прогноз социально-экономического развития Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов . | Администрация Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | До 30 декабря 2019 | Совет депутатов Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |

Применяемые сокращения:

МЭР - министерство экономического развития Новосибирской области;

УЭРИиЗО - управление экономического развития, имущества и земельных отношений администрации Краснозерского района Новосибирской области.

- Приложение N 1

к плану-графику

Основные параметры прогноза социально экономического развития Краснозерского района  Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, необходимые

для целей бюджетного планирования

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 год | Оценка 2019 года | Прогноз, годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  |  |  |  |  | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |
| 1 | Фонд заработной платы работников предприятий и организаций | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к плану-графику

Основные параметры прогноза развития муниципальных районов

и городских округов Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов,

необходимые для целей бюджетного планирования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 год | Оценка 2019 года | Прогноз, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Фонд заработной платы работников предприятий и организаций | млн. рублей |  |  |  |  |  |
| 2 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | рублей |  |  |  |  |  |

_________